## 시스템개발
5조 Gantt Chart
구분 | 건명 | 담당 | 시작일 | W.Days | End | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14
UI구현 | 로그인/회원가입 | 문소희 | 2020-07-17 | 1 | 2020-07-19 | 2020-07-30: 중간 발표; 2020-08-14: 최종 발표 준비
| header |  | 2020-07-20 | 1 | 2020-07-20
| 마이페이지 반려동물,결제,회원수정 |  | 2020-07-21 | 5 | 2020-07-27
| 결제 페이지 |  | 2020-07-27 | 1 | 2020-07-27
| 게시판 우측 배너 |  | 2020-08-11 | 2 | 2020-08-12
| 메인페이지 | 박세영 | 2020-07-17 | 4 | 2020-07-22
| 고객문의 |  | 2020-07-23 | 2 | 2020-07-26
| footer |  | 2020-07-27 | 1 | 2020-07-27
| 스토어, 상품 페이지 | 정아인 | 2020-07-17 | 2 | 2020-07-20
| 실시간 쪽지 기능 |  | 2020-08-11 | 2 | 2020-08-12
| 동물 병원 찾기 게시판 | 박하얀 | 2020-07-17 | 2 | 2020-07-20
| 관리자 페이지 상품관리 CRUD |  | 2020-08-03 | 2 | 2020-08-04
| 커뮤니티 게시판 | 서영철 | 2020-07-17 | 2 | 2020-07-20
| 장바구니 페이지 |  | 2020-07-27 | 1 | 2020-07-27
| 분실동물 목격 게시판 | 김용선 | 2020-07-18 | 2 | 2020-07-21
| 분실동물 신고 게시판 |  | 2020-07-29 | 1 | 2020-07-29
| 그룹채팅 |  | 2020-07-31 | 2 | 2020-08-04
| UI 통합 | 문소희,박세영 | 2020-08-06 | 2 | 2020-08-09
백엔드 | 로그인,회원가입 | 문소희 | 2020-07-17 | 1 | 2020-07-19
| 결제 등록 |  | 2020-07-28 | 1 | 2020-07-28
| 마이페이지 반려동물,결제,회원수정 |  | 2020-07-29 | 2 | 2020-08-02
| 관리자페이지 판매내역 | 박세영 | 2020-07-28 | 3 | 2020-08-02
| 고객문의 |  | 2020-08-04 | 6 | 2020-08-11
| 스토어, 상품 페이지 | 정아인 | 2020-07-21 | 4 | 2020-07-26
| 실시간 쪽지 기능 |  | 2020-08-13 | 1 | 2020-08-16
| 동물 병원 찾기 게시판 | 박하얀 | 2020-07-21 | 9 | 2020-07-29 | bar: 2020-07-25
| 관리자 페이지 상품관리 CRUD |  | 2020-08-05 | 3 | 2020-08-07
| 커뮤니티 게시판 | 서영철 | 2020-07-21 | 4 | 2020-07-26
| 장바구니 페이지 |  | 2020-07-30 | 2 | 2020-07-29
| 스프링 프로젝트 설정 | 김용선 | 2020-07-17 | 1 | 2020-07-17
| 분실동물 목격 게시판 |  | 2020-07-22 | 5 | 2020-07-28
| 분실동물 신고 게시판 |  | 2020-07-30 | 2 | 2020-08-03
| 통계 페이지 |  | 2020-08-04 | 3 | 2020-08-06
기능 구현 | 챗봇 | 문소희 | 2020-08-03 | 4 | 2020-08-06
| 관리자 페이지 넥사크로 |  | 2020-08-07 | 2 | 2020-08-10
| 파이썬 웹, 지도 데이터 크롤링 | 박하얀 | 2020-08-08 | 3 | 2020-08-10
| 파이썬 Morphological Analysis |  | 2020-08-11 | 2 | 2020-08-12
| 파이썬 Word Cloud |  | 2020-08-13 | 1 | 2020-08-13
| nodejs 실시간 그룹채팅 | 김용선 | 2020-08-07 | 4 | 2020-08-12
| 안드로이드 웹앱 | 정아인 | 2020-07-27 | 2 | 2020-07-28
| 안드로이드 푸쉬알람 |  | 2020-07-29 | 4 | 2020-08-04
| 안드로이드 카메라 |  | 2020-08-07 | 2 | 2020-08-10
| 파이썬 데이터 크롤링 | 서영철 | 2020-08-03 | 1 | 2020-08-03
| 텐서플로우 이미지 학습 |  | 2020-08-04 | 3 | 2020-08-06
| 파이썬서버를 이용한 소켓통신 |  | 2020-08-07 | 2 | 2020-08-10
| 관리자페이지(넥사크로) | 박세영 | 2020-08-12 | 1 | 2020-08-12
휴무일
2020-07-31 | 중간발표
2020-08-14 | 최종 발표 준비